بسم الله الرحمن الرحیم

پیرو صحبت‌های انحام شده با آقای دکتر طهرانچی، نیاز است تا تغییرات زیر در متن قرارداد ارسالی، اصلاح شود تا به امید خدا بتوان به سرعت مساله را پیش برد:

* مشارکت دانشگاه از روز ابتدا لازم است تا در قالب یک فعالیت شرکتی پیش برود و موکول کردن موضوع تاسیس شرکت یا تسهیم سهام به زمانی دیگر، با توجه به این‌که تیم اجرایی را در یک نگرانی آتی می‌اندازد به صلاح نمی‌باشد. این مشارکت می‌تواند در قالب افزایش سرمایه شرکت موجود یا تاسیس شرکت جدید صورت پذیرد.
* بنا بر صحبت انجام شده، تصمیم بر این بود که نسبت سهام بین دانشگاه و تیم فناور، ۷۵ به ۲۵ باشد و در صورت عدم رسیدن تیم فناور به شاخص‌های تعهد داده شده در یک چارچوب مشترک توافقی، سهم تیم تا ۱۰ درصد امکان رقیق شدن داشته باشد.
* متناسب با میزان سهام دانشگاه، پیشنهاد می‌شود هیات مدیره شرکت ۳ نفره باشد، رییس و یک عضو دیگر هیات مدیره از طرف دانشگاه و یک عضو دیگر هیات مدیره و مدیرعامل از طرف تیم فناور باشند.
* با توجه به طرح تجاری، لازم است تا مدت قرارداد سرمایه‌گذاری با مبلغ قطعی و مشخص باشد. طبق مذاکرات و بر مبنای طرح تجاری مبلغ سرمایه‌گذاری ۱۵۹ میلیارد به صورت نقدی بوده که مطابق با شاخص‌های پیشرفت و در زمان‌بندی مشخص پرداخت گردد. هم‌چنین امکان بهره‌برداری از زیرساخت‌های خریداری شده توسط دانشگاه هم باید به صورت آورده در این مشارکت دیده شود. علاوه بر این، طبق توافق انجام شده، تیم متعهد هست خدمات رایگان و نامحدود هوش مصنوعی به دانشگاه و دانشجویان آن ارائه دهد.
* با توجه به این که پروژه، نباید دچار چالش‌های نقدینگی شود، لازم است تا زمان‌بندی واریز، متناسب با شاخص‌های پیشرفت شرکت و جریمه‌های هرکدام از طرفین در صورت عدول از زمان‌بندی شفاف و دقیق مشخص باشد.
* اقساط سرمایه‌گذاری مطابق زمان‌های ذکر شده در قرارداد باید پرداخت شوند و هیات مدیره وظیفه نظارت بر حسن عملکرد مدیرعامل در پیشبرد طرح کسب و کار را خواهد داشت. مبالغ اقساط قابل تغییر نیستند و در صورت عدم پرداخت در فرصت ذکر شده جریمه‌ای برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته می‌شود. همچنین در صورت عدم تحقق شاخص ذکر شده در قرارداد توسط تیم در زمان مقرر نیز تیم جریمه خواهد شد.
* بهتر است پرداخت‌های اقساط سرمایه‌گذاری سه ماهه بوده و در صورت تاخیر در پرداخت، جریمه‌ای برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته ‌شود.
* شاخص‌های تیم به صورت فصلی خواهند بود و تیم موظف است در انتهای هر فصل وضعیت شاخص‌ها را به ملاحظه سرمایه‌گذار برساند. در صورت عدم موفقیت، سهام‌دار می‌تواند از واریز قسط بعد جلوگیری کند.
* با توجه به توافق فعلی، نیازی به ارزش‌گذاری مجدد در قرارداد دو ساله فعلی وجود ندارد مگر در صورت نیاز به فسخ قرارداد سرمایه‌گذاری و یا تصمیم طرفین برای تسهیم مجدد سهام.
* جدول شاخص‌های فصلی و مبلغ اقساط سرمایه‌گذاری نیاز به إصلاحات دارد. آن‌چه در جدول فعلی آمده است، به ویرایش دارد.
* دفتر ۱۵۰ متری در ساختمان قریب با اجاره ماهیانه عرف سرا به عنوان بخشی از آورده نقدی دانشگاه محاسبه شده و از مبلغ اقساط کم می‌شود. تیم و مدیریت شرکت مختارند هر زمان نیاز بود از دفتر دیگری به عنوان محل شرکت استفاده کنند.
* مطابق توافق انجام شده تیم موظف است ۱۰ درصد از سهام شرکت (به عنوان بخشی از سهام ۲۵ درصدی تیم) را به شکل وکالتی به یک شخص ثالث مرضی‌الطرفین بسپارد تا در صورت عدم تحقق شاخص‌های رشد شرکت مطابق قرارداد، این سهام به دانشگاه منتقل شود.
* با توجه به کوچک بودن شرکت بهتر است تا انتصابات داخل شرکت، به عهده مدیرعامل و هیات مدیره بوده و از بیان آن در متن قرارداد پرهیز شود.